## Strona tytułowa
ZAŁĄCZNIK NR 1
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/BD/PF/2016
KOSZTORYS OFERTOWY
Inwestycja: | Dostosowanie Centrum Terapii Narządu Ruchu „Biały Dom” do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez utworzenie open space, dostosowanie sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu.
Adres Inwestycji: | ul. Mostowa 5 05-510 Konstancin - Jeziorna
Zamawiający: | Uzdrowisko Konstancin - Zdrój S.A. ul. Wilanowska 1, 05-520 Konstancin - Jeziorna
Data:

## Instrukcja
INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KOSZTORYSU
1. | Oferent ma obowiązek wypełnienia arkusza pn. Kosztorys ofertowy oraz Tabela elementów scalonych
2. | Oferent zobowiązany jest wypełnić wszystkie pozycje ujęte w kosztorysie. W kolumnie F („Cena jednostkowa”) Oferent wpisuje ceny jednostkowe kalkulowane zgodnie z metodologią ujętą w Rozdziale 2, par. 4.1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 (Dz. Ustaw nr 130 poz. 1389).
3. | Podstawą do wyceny robót jest ich opis ujęty w kolumnie B („Opis”).
4. | Dla pełnej informacji obrazującej skalę trudności robót oraz zakres Oferent zobowiązany jest zapoznać się z Dokumentacją Projektową.
5. | Podane w Kosztorysie marki referencyjne dla materiałów, urządzeń, systemów mają charakter czysto informacyjny jako odniesienie do oczekiwanego standardu i jakości wykonania obiektu przez Oferenta.
6. | W przypadku zmiany marki referencyjnej (inna niż ta wspisana w kosztorysie) Oferent ma obowiązek wpisania marki materiałów, urządzeń, systemów przyjętych w kalkulacji cen jednostkowych w kolumnie Uwagi*
7. | Brak wskazania ceny w którejkolwiek pozycji uniemożliwia przyznanie punktów w kryterium merytorycznym punktowym.
8. | Oferent w cenach jednosktowych powinien skalkulować wszystkie niezbędne czynniki produkcji: R,M,S oraz materiały pomocniczne, zysk, koszty zakupu, koszty pośrednie.

## Kosztorys ofertowy
Kosztorys ofertowy
Lp. | Podstawa | Opis | Jm | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość (zł netto) | Uwagi *
1. |  | Remont dachu
1.1. | KNR 4-04 0509-0300 | Rozebranie lużnych elementów bitumicznych | m2 | 820
1.2. | KNR 0-39 0114-0100 | Wykonanie pokrycia z zastosowaniem alastromerycznej masy bitumicznej Bauder PYP PV 250 S5, Bauder karat | m2 | 820
1.3. | NNRNKB 202 0541-0200 | Obróbki blacharskie z blachy powlekalnej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm | m2 | 148.32
1.4. | KNR AT-27 0403-0200 | Wykonanie posypki | m2 | 820
2. |  | Roboty budowlane wewnętrzne
2.1. | KNR 4-01 0348-0600 | Wyburzenie ścian | m2 | 44
2.2. | KNR 4-04 0504-0300 | Skucie terakoty i glazury | m2 | 61.75
2.3. | KNR 4-04 0504-0700 | Demontaż wykładziny PCV | m2 | 93
2.4. | KNR-W 4-02 0520-0200 | Demontaż grzejników w gabinetach | kpl. | 7
2.5. | KNR-W 4-02 0234-0800 | Demontaż umywalek i muszli | kpl. | 7
2.6. | KNR-W 2-02 1503-0100 | Malowanie sufitów x 2 | m2 | 110
2.7. | NNRNKB 202 1134-0100 | Gruntowanie sufitów | m2 | 110
2.8. | KNR-W 2-02 1503-0200 + M | Malowanie ścian, farba Beckers Scotte 5 kolor 0300N | m2 | 285
2.9. | NNRNKB 2021134-0200+M | Gruntowanie ścian, grunt | m2 | 285
2.10. | KNR-W 2-02 2027-0200 | Zabudowa otworów nad drzwiami | szt. | 8
2.11. | KNR-W 2-15 0418-0700 + M | Montaż grzejników typ Purmo CV 22-510 w gabinetach i salach | szt. | 7
2.12. | KNR -W 2-15 0418-0700 +M | Montaż grzejników łazienkowych typ drabinkowy, szer. 50 cm dług. 140 cm | szt. | 3
2.13. | KNR-W 2-15 0233-0300+M | Montaż ustępu typ Nova pro dla niepełnosprawnych | kpl. | 1
2.14. | KNR-W 2-15 0233-0300+M | Montaż umywalek typ Koło Nova pro 55 | kpl. | 5
2.15. | Kalkulacja własna | Montaż baterii Hansgrohe logis | szt. | 5
2.16. | Kalkulacja własna | Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych przy umywalce i misce ustępowej | kpl. | 1
2.17. | NNRNKB 202-1130 -0100+1130-0300 | Wylewka samopoziomująca CERESIT CN72- sucha mieszanka | m2 | 163
2.18. | ZKNR C-2 0602-0100 | Szlifowanie powierzchni | m2 | 163
2.19. | KNR 2-02 1114-0300 | Wykładzina PCV typ LG Durable Gabbro DU 71841 lub DU7183B. | m2 | 163
2.20. | NNRNKB 202 2805-0400 +M+Mp | Ułożenie gresu typ Cersanit N500 | m2 | 5
2.21. | NNRNKB 202 2805-0400+M+Mp | Ułożenie glazury typ Opoczno Inwencja white | m2 | 47
2.22. | KNR K-04 0602-0200 | Hydroiziolacja w łazienkach i szatniach | m2 | 10
2.23. | KNR-W 2-02 2701-0100 | Płyty GK na sufitach | m2 | 110
2.24. | KNR-W 2-02 2008-0300 | Płyty GK na ścianach | m2 | 285
2.25. | Kalkulacja własna | Wywóz gruzu i odpadów | m2 | 7
2.26. | Kalkulacja własna | Demontaż starych i montaż nowych drzwi typ Porta Verte Basic | szt. | 9
3. |  | Instalacje wewnętrzne
3.1. |  | Instalacja elektryczna
3.1.1. | Kalkulacja własna | Montaż instalacji elektrycznej - pkt. | pkt. | 42
3.1.2. | Kalkulacja własna | Instalacja elektryczna sieć | szt. | 1
3.1.3. | KNR 5-08 0504-0200 | Oprawy natynkowe typ SEVILLA EC EVG 4x18W z montażem żródła światła, biała | szt. | 16
3.1.4. | KNR 5-08 0504-0200 | Oprawy natynkowe downlight typ NIKOR DLP -75W z montażem żródła światła, biała | szt. | 4
3.1.5. | KNR 5-08 0504-0200 | Kinkiet łazienkowy 60cm, biały | szt. | 1
3.1.6. | KNR 5-08 0504-0200 | Montaż gniazdek elektrycznych | szt. | 21
3.2. |  | Instalacja sanitarna
3.2.1. | KNR-W 2-15 0211-0300+M | Wykonanie podejścia wod-kan | pod. | 10
3.2.2. | Kalkulacja własna | Demontaż i montaż instalacji wod-kan | szt. | 1
3.2.3. | Kalkulacja własna | Demontaż i montaż instalacji co | szt. | 1
4. |  | Taras zewnętrzny
4.1. | NNRNKB 202 1130-0100+0300 | Wylewka z hydroizalacją pod gres | m2 | 212
4.2. | Kalkulacja własna | Ułożenie gresu typ Urban Mix Grey - Opoczno + materiały pomocnicze | m2 | 212
4.3. | Kalkulacja własna | Wykonanie murka oporowego x2 | m | 94
4.4. | Kalkulacja własna | Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych | szt. | 1
4.5. | KNR AT-04 0101-0100 | Geowłóknina | m2 | 141
4.6. | Kalkulacja własna | Konstrukcja stalowa | m2 | 141
4.7. | Kalkulacja własna | Odwodnienie liniowe | szt. | 1
4.8. | KNR 2-02 1110-0100+M | Ułożenie kompozytu Eco teak | m2 | 200.5
4.9. | Kalkulacja własna | Montaż rusztu z płaskownika | m2 | 58
5. |  | Zagospodarowanie terenu
5.1. |  | Kostka od strony deptaku spacerowego
5.1.1. |  | Roboty ziemne
5.1.1.1. | KNR 2-31 0101-0100 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głęb. 20 cm | m2 | 350.54
5.1.1.2. | KNR 2-31 0101-0200 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głęb. 20 cm, dodatek za każde dalsze 5 cm głęb. Krotność 3 | m2 | 350.54
5.1.1.3. | KNR 2-01 0213-0300 + 0400 | Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0,40 m3 w ziemi kat. I-III, uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. 10 km | m3 | 119.184
5.1.2. |  | Obsadzenie obrzeży i krawężników
5.1.2.1. | KNR 2-31 0402-0400 | Ława betonowa | m3 | 0.39
5.1.2.2. | KNR 2-31 0407-0500 | Obrzeża betonowe o wym. 8x30x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej | m | 26
5.1.3. |  | Ułożenie kostki
5.1.3.1. | KNR 2-31 0114-0500 | Warstwa dolna podbudowy pospółka gr.15 cm | m2 | 350.54
5.1.3.2. | KNR 2-31 0107-0100 | Kruszywo kamienne gr. do 10 cm | m2 | 35.05
5.1.3.3. | KNR 2-31 0105-0700 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m2 | 350.54
5.1.3.4. | KNR 2-31 0511-0100 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm | m2 | 350.54
5.2. |  | Kostka od strony ul. Mostowej
5.2.1. |  | Roboty ziemne
5.2.1.1. | KNR 2-31 0101-0100 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głęb. 20 cm | m2 | 40.1
5.2.1.2. | KNR 2-31 0101-0200 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV dodatek za każde 5 cm głęb. Krotność 3 | m2 | 40.1
5.2.1.3. | KNR 2-01 0213-0300 + 0400 | Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0,40 m3 w ziemi kat. I-III, uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. 10 km | m2 | 13.63
5.2.2. |  | Obszadzenia obrzeży i krawężników
5.2.2.1. | KNR 2-31 0402-0400 | Ława betonowa | m3 | 0.786
5.2.2.2. | KNR 2-31 0407-0500 | Obrzeża betonowe o wym. 8x30x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej | m | 52.4
5.2.3. |  | Ułożenie kostki
5.2.3.1. | KNR 2-31 0114-0500 | Warstwa dolna podbudowy pospółka gr.15 cm | m2 | 40.1
5.2.3.2. | KNR 2-31 0107-0100 | Kruszywo kamienne gr. do 10 cm | m3 | 4.01
5.2.3.3. | KNR 2-31 0105-0700 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m2 | 40.1
5.2.3.4. | KNR 2-31 0511-0100 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm | m2 | 40.1
5.2.4. |  | Płyty chodnikowe do zdemontowania
5.2.4.1. | KNR 2-31 0811-0300 | Rozebranie nawierzchni z płyt | m2 | 40.1
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Wartość kosztorysowa robót z podatkiem VAT

## Tabela elementów scalonych
Tabela elementów scalonych
Lp. | Opis | Wartość (zł netto)
1. | Remont dachu
2. | Roboty budowlane wewnętrzne
3. | Instalacje wewnętrzne
3.1. | Instalacja elektryczna
3.2. | Instalacja sanitarna
4. | Taras zewnętrzny
5. | Zagospodarowanie terenu
5.1. | Kostka od strony deptaku spacerowego
5.2. | Kostka od strony ul. Mostowej